## Sheet1
	NOMBRE	Nicolás Dassieu Blanchet
	PROYECTO	Poncho osciloscopio.
	REPO	https://github.com/ciaa/Ponchos
	CORRECCION PRELIMINAR	Diego Brengi

Campo	Rubro	Descripción de la mejora o correción	Acción Tomada	Comentarios
Esquematico	Bicliotecas	Cuando lo arranco me pide convertir RV1. Dejar solo una biblioteca (copiar xx-cache.lib) o ninguna en la implementación final	Realizado
	Rótulo	Colocar que se hizo para el curso de Diseño de PCB del la CESE.	Agregado
	Jerarquía	A lo último si queda tiempo y no se rompe nada, probar quitar la hoja 2 y que su contenido quede en la hoja uno. Operaciones de guardar bloque y pegar bloque.	Realizado
	Campos KiCost	Ok. Buscar código de pines de XA1.	Agregado	Se lo agrego pero al ser una pieza multiparte que necesita 2 conectores por equipo en el BOM va a figurar 1 solo. Se debería colocar además una segundo objeto solo en BOM con el mismo numero de parte que AX1. Dado que no se puede hacer esto en Kicad se deja una nota al respecto en esquematico.
	Prolijidad conexiones	Ok. Creo que es mejor borrar las señales que no se usan del Poncho, el conector, entre jerarquías, etc.	Realizado
	Referencias	OK.
	Cometarios	Sería buenísmimo agregar en GPIO4 un transistor y un buzzer como tiene el proyecto del que se copió.	No hacerlo	No dispongo del tiempo suficiente para agregarlo
		Dice que R8 debe ajustarse. No es R16? No conviene poner una R fija y un preset multivuelta del tipo 490-2874-ND	Se Quita la nota, se agrega el preset multivuelta 50Kohm y set cambia R16 por 150Kohm	La nota tenía sentido en el circuito original donde la tension de entrada era selecionable. Se agrega el preset para ajuste de cero del circuito.
	ERC	OK.
Asociación	Configuración bibliotecas	Colocar todos los footprints del circuito en osc.pretty. (se exportan desde el pcbnew) y después se vuelve a hacer la asignación.	Realizado
PCB	Rótulo	Colocar que se hizo para el curso de Diseño de PCB del la CESE.	Agregado
	Encapsulados
	Borde del PCB	Si no complica liberar el botón de reset.	Se modificó la forma
	Ancho de pistas
	DRC
	Ruteo
	Fiduciales	No estan, pero creo que no hacen falta.	Se agregaron
	Placement	OK. Se podría mejorar la "belleza", mejor alineados R16/C12 ; R17/19; C8/FB2; R7/R10/C11 por ejemplo.	Realizado
	Serigrafía	Logo Open hardware. Nombre Autor. CESE - Diseño de PCBs. También pponer algo en cobre si hay lugar.	Realizado
	Dimensiones	Usar esta plantilla. Si no complica colocar agujeros para ver los leds en caso que no se use el display. https://raw.githubusercontent.com/ciaa/Ponchos/ponchoOsciloscopio/kicad/Poncho_Esqueleto.pretty/Plantilla_EDU-CIAA.kicad_mod	Se agregaron los agujeros
	Vista 3D	No funciona.	Funcionando	Salvo display sin modelo 3D disponible