## Hoja1
Revisión: 1ra <4e5b9a>	NOMBRE	Mancón Carlos Ignacio
	PROYECTO	Poncho Midi
	REPOSITORIO	https://github.com/cmancon/Ponchos
	REVISOR	Diego Brengi

Campo	Rubro	Descripción de la mejora o correción	Acción Tomada	Comentarios
Documentación	Archivo hoja de proyecto en /doc	OK
	Archivos de revisiones en /doc	Colocar esta revisión en el direcotrio doc.	Colocada en /Doc/Revisiones
	Revisor designado	OK
	Comentarios	-

Esquematico	Bicliotecas	OK
	Rótulo	Agregar asignatura	Agregado en rótulos.
	Jerarquía	OK
	Campos KiCost
	Prolijidad conexiones	OK
	Referencias
	Cometarios	No se recomienda usar el borde del rórulo como línea delimitadora ya que puede cambiar de tamaño en futuras versiones o al agregar información al rótulo.	Independizado el esquemático de las líneas del rótulo.
		Según la convención izq-derecha entrada/salida la hoja de pulsadores podría estar mejor si se pone toda al revés. Pulsador a la izquierda y señal de salida a la derechas. En este caso como es muy claro el circuito se podría obviar.	Espejados los circuitos para corresponder a la convención.
	ERC

Asociación	Configuración bibliotecas huellas	Quitar todas menos la que esta dentro del proyecto. Verificar que esa tenga todos los componentes del diseño. Ver la opción Archive footprints del cvpcb.	Se pospone hasta determinar footprints definitivos para el diseño.

PCB	Notas en PCB: Grila pos, ruteo. Pista min, Vía min, aguj. min, capas, terminación superficial.	Faltan
	Rótulo	Debe ser similar al del esquemático.	Corregido
	Encapsulados	OK. Sería mejor todo 0805, pero si esta complicado el espacio, esta bien igual porque no hay tanta mezcla de tamaños SMD diferentes.
	Borde del PCB	OK
	Ancho de pistas
	DRC
	Ruteo
	Fiduciales	Faltan
	Placement
	Serigrafía	La serigrafía sonbre los pads del conector de Poncho puede entorpecer la soldadura, y que los pines se sueldan del lado de arriba.
	Textos en cobre o en serigrafía, logos
	Dimensiones
	Fijación	OK
	Belleza/Alineación
	Vista 3D	Faltan D1 y los conectores a la EDU-CIAA.
	Áreas de cobre