## Hoja1
Revisión: 2da <576c1b>	NOMBRE	Mancón Carlos Ignacio
	PROYECTO	Poncho Midi
	REPOSITORIO	https://github.com/cmancon/Ponchos
	REVISOR	Diego Brengi

Campo	Rubro	Descripción de la mejora o correción	Acción Tomada	Comentarios
Documentación	Archivo hoja de proyecto en /doc	OK
	Archivos de revisiones en /doc	OK
	Revisor designado	OK
	Comentarios	-

Esquematico	Bicliotecas	OK
	Rótulo	OK
	Jerarquía	OK
	Campos KiCost
	Prolijidad conexiones	OK
	Referencias de tensión	GNDA se podría usar un símbolo de la biblioteca Power. Se puede dejar como está que igual se entiende.	Se reemplaza etiqueta por símbolo.
	Cometarios	OK
		OK
	ERC	OK

Asociación	Configuración bibliotecas huellas	OK

PCB	Notas en PCB: Grila pos, ruteo. Pista min, Vía min, aguj. min, capas, terminación superficial.	OK
	Rótulo	OK
	Encapsulados	OK
	Borde del PCB	OK
	Ancho de pistas	OK
	Tamaño de vía	OK
	DRC	Estaría bueno eliminar el error por falta de conexión de las tierras y los 3,3V entre conectores.	Eliminados
	Ruteo	No me doy cuenta para que estan las vías en J5, J4 y en la parte inferior de los conectores del Poncho. Porque no van directas las líneas en vez de cambiar de capa para llegar al pad?	Se eliminan las vías a partir de la v1.0	Las vías redundantes fueron colocadas para asegurar la conexión en caso de realizar una fabricación artesanal.
		Ver pag. 52 del procedimiento de ruteo. La alimentación de 3.3V en la parte superior de la placa esta estilo multipoint. En capa superior hay espacio para colocar un trazo bien grueso y distribuir de ahí para mitigar este tipo de ruteo. ver ruteo3p3V.jpg	Se realizó un trazado multipoint para el net de 3,3V para alimentar a los componentes en la parte superior de la placa.
		En general la capa superior esta desaprovechada (hay espacio para ruteo). El objetivo sería aprovecharla para mejorar el plano de gnd o la distribución de 3.3V.	Se agregan algunas vías para rutear líneas sobre la capa TOP y mejorar el plano de GND en BOTTOM.
		La distribución de los 5V esta también complicada. Se puede intentar ensanchar las pistas de este nodo, no por la corriente, pero para bajar la resistencia de las pistas y evitar problemas de ruido por consumos.	Se realiza lo mismo que con la net de 3,3V, generando una distribución multipoint con pista más ancha como se recomendó.
	Fiduciales	OK
	Placement	Esta muy bien. Muy simétrico y prolijo. Como comentario, porque se nota el esfuerzo, a veces hay que priorizar el ruteo a la simetría. Por ejemplo el bloque R27/26/33/31/37/36 podría estar abajo del otro bloque de resistencias, cortando menos los planos y con pistas mas cortas resultantes (habría que probar cuanto se gana, es solo como ejemplo y depende del ciruito también). Ver bloqueresist.jpg	Ninguna	Se realizó el análisis del cambio de posición del bloque de resistencias, comparando las situaciones que se observan en Planos_MIDI.png y Planos_MIDI.png. Respecto a la conexión del plano de masa, la alternativa presenta quizás más un cuello de botella, e (si el codo en la parte superior del conector al poncho es mayor que el espacio entre las resistencias) los bloques de resistencias. Con respecto a la longitud de las pistas, la alternativa representa una mejora pero a la frecuencia de trabajo de las mismas no se considera una ventaja suficiente.
	Serigrafía	J4 y J5 podrían tener indicaciones de señales para saber que es cada pin. Se podría hacer el intento de pasar la referencia de los pulsadores a la capa bottom, para identificar cada pulsador. Si queda confuso justo abajo del pulsador (hay varios componentes) , colocarlas en otro sector más despejado, pero en la misma configuración geométrica para poder identificarlos sin recurrir al editor de PCB. ver imagen 3D	Se colocan indicadores en J4 y J5 para identificar las funciones de los contactos. Respecto a los pulsadores se colocan las referencias en la capa BOTTOM.	Las referencias de los pulsadores se ubicaron en la capa BOTTOM para evitar que se aglomeren debajo de los logos OSHA, EDU-CIAA, etc. Para tratar de reducir la confusión debido a la cantidad de componentes se realizó un reordenamiento de todas las referencias.
	Textos en cobre o en serigrafía, logos	Industria argentina en cobre inferior. Poncho MIDI en serigrafía	Colocados
	Dimensiones	Colocar cotas de dimensiones principales	Colocadas
	Fijación	OK
	Belleza/Alineación	Excelente
	Vista 3D	OK
	Áreas de cobre	Si Bien los planos conectan automáticamente todos los pads de tierra, es tarea del desarrollador hacer lugar para que los planos se conecten adecuadamente. Ver planosconexiones.jpg	Se revisaron los distintos caminos del plano de tierra en BOTTOM, ampliando las secciones de conexión y aumentando la cantidad de las mismas utilizando vias en las líneas de señal para eliminar interrupciones en el plano.
		El plano de tierra está muy cortado y en algunas partes se conecta marginalmente. En algunos casos fueron necesarias vías para interconectar la tierras. Plantear colocar vías en algunas señales para que el plano esté más interconectado. Ver planotierra.jpg vs. planotierra2.jpg. Se da a modo de ejemplo de la idea/concepto	Ídem anterior